DELIVERY DESIGN MEMO

1,000 ALE-style Tasks: Scope Definition and Executable Production Plan

Purpose: Interview take-home / client delivery design

Version: v0.2 - editable working draft

Date: 2026-08-08

Reference: Agents' Last Exam, arXiv:2606.05405v2

SCOPE LOCK / 可修改项 01 本方案把客户的“1,000 条”定义为 1,000 个通过验收的可运行 instances。其内部结构固定为：960 个不同的专业 workflows 各产生 1 个主实例，另加 40 个关键流程的受控变体。该定义对齐 ALE v2 的 workflow 规模，但不声称复制 ALE 的 960 个原始 workflows。

# Executive decision

这不是一个“生产一千条题目”的标注项目，而是一项测量系统建设工程。最终验收对象是可从干净环境启动、由 Agent 独立完成、能产出明确 artifact，并可被校准评分器复验的任务实例。

ALE v2 的统计口径是 960 个 workflows 与 1,490 个 instances，二者不可混用。由于 ALE 只公开约 150 个任务，客户项目无法也不应以“复刻 ALE 私有题库”为目标；可执行目标应是建立一套与 ALE 同量级的 960-workflow 自有覆盖图，并交付 1,000 个已验收实例。

# 1. Deliverable definition

| 交付池 | 数量 | 计数单位 | 用途与规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发与校准集 | 100 | 独立 workflows / instances | 供客户理解格式、联调 harness、校准评分器；不得用于最终排名。 |
| 私有最终测试集 | 760 | 独立 workflows / instances | 冻结后仅由受控评测服务访问；作为正式比较与验收主集。 |
| 滚动替换储备 | 100 | 独立 workflows / instances | 用于题目泄漏、软件升级或评分器失效后的版本替换。 |
| 关键流程变体 | 40 | instances | 从高价值、高风险流程中选 40 个，各增加 1 个输入或约束变体，用于鲁棒性检查。 |
| 最终合计 | 1,000 | accepted instances | 对应 960 个不同 workflows；全部通过质量门槛后方可计入。 |
| 生产候选池 | 1,250 | candidate instances | 按 80% 最终通过率设置 25% 生产缓冲；未通过项进入返工或淘汰，不混入交付数。 |

RATIONALE “至少覆盖 960 workflows”在本方案中的含义是：建立 960 个彼此独立、具有不同工作目标或交付物的客户工作流，而不是给 960 个 ALE 私有题目换写 prompt。仅替换数字、公司名或输入文件，不产生新的 workflow，只能计为 instance variant。

# 2. Coverage allocation: 13 clusters / 55 subdomains

项目采用 ALE 的 13 个行业集群、55 个子领域作为一级覆盖框架，再由客户业务优先级进行二次加权。960 个 workflows 的分配在第 2 周冻结，方法如下：

为每个子领域设置 10 个 workflow 的最低覆盖量，共 550 个，防止高流量领域挤压长尾能力。

剩余 410 个 workflow 使用加权分配公式：客户重要性 40% + 经济价值 30% + 当前能力缺口 20% + 环境可实现性 10%。每项按 1-5 分评分。

采用最大余数法把 410 个整数名额分配到 55 个子领域；任何单一子领域不得超过总量的 8%，除非客户书面批准。

每个子领域至少包含 3 类任务：信息获取/分析、工具操作/产出、复核/决策；避免把覆盖等同于职业名称罗列。

可修改项 02 / CLIENT INPUT REQUIRED 第 1 周客户需要提交业务优先级、禁用领域、软件许可边界和数据隐私等级。若客户未提供，项目仍按上述公式启动，但所有权重与分配结果会作为第一项正式签字件，而不是隐藏假设。

# 3. Task contract: every instance is an executable package

每个实例必须包含下列 12 个版本化组件，缺一项即不得进入最终 QC：

workflow_id 与 instance_id：分别标识专业流程和可运行变体；

domain / subdomain / role 标签及覆盖配额来源；

专家署名记录、资历验证和冲突声明；

面向 Agent 的任务说明、成功标准和禁止事项；

输入文件包、数据来源、许可、隐私和脱敏记录；

操作系统、软件版本、账号权限和工具 manifest；

可复现的环境快照与启动/重置脚本；

专家参考产物或可接受结果集合；

evaluate() 评分器、rubric 与各项权重；

正例、负例、边界例和 reward-hacking 测试；

dry-run 轨迹、缺陷记录、修订历史和审批人；

split 标签、版本号、访问权限、泄漏状态和退役规则。

# 4. Seven quality gates

| Gate | 责任人 | 强制产出 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 需求与覆盖 | Program Lead + Domain Lead | workflow brief、配额映射 | 目标、交付物、用户价值和边界均明确；不与现有 workflow 重复。 |
| G1 专家与来源 | Domain Lead + Legal/Privacy | 专家记录、来源清单 | 资历通过；数据授权、隐私和许可无阻断项。 |
| G2 任务工程 | Task Engineer | 环境、工具、输入、reference | 从干净快照连续 3 次可启动；工具可用率 100%。 |
| G3 Prompt-Verifier 对齐 | Evaluation Engineer | 覆盖矩阵、评分器、测试集 | 每项要求均被评分；每项评分均有 prompt 或成功标准依据。 |
| G4 工程师 dry-run | Independent QA | 完整轨迹、缺陷单 | 非作者可独立完成；无缺失上下文、阻断工具或隐藏人工步骤。 |
| G5 对抗与校准 | Red-team QA + SME | 负例、边界例、作弊测试 | reference=1.0；空/损坏输出≤0.1；关键错误不能获得高分。 |
| G6 最终验收 | Acceptance Committee | 签字记录、split/version | 所有缺陷关闭；复跑通过；权限和私有集状态正确。 |

COUNTING RULE 只有通过 G6 的任务才计入 1,000 个 accepted instances。待 QC、返工中、环境不可复现或仅有 prompt 没有评分器的项目全部不计数。

# 5. Evaluation strategy by output type

| 输出类型 | 主评分机制 | 人工介入 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客观可验证 | 确定性代码 / artifact checks | 专家定义规则；QA 抽样 10% | 同一输出重复评分一致；关键错误有明确扣分。 |
| 多解但可 rubric 化 | 结构化 rubric + 部分确定性检查 | 2 名专家独立复核校准集；分歧时第 3 人裁决 | 评分边界经至少 20 个样本校准；专家与自动评分趋势一致。 |
| 高度主观 | 专业人士盲法成对比较 | 每个比较由 3 名合格评审；2/3 一致，否则裁决 | 隐藏模型身份与生成顺序；报告胜率、置信区间及评审一致率。 |
| 高风险专业判断 | 自动检查 + 专家否决权 | 领域专家审查全部关键失败 | 严重安全、法律或事实错误触发 fail-closed，不被平均分掩盖。 |

ALE 的专家主要参与上游任务定义、参考结果和 rubric QC，运行时以自动评分为主。因此，本方案不把专家盲评当成所有任务的第六个统一步骤；它只用于主观质量或高风险判断确实决定任务成功的类别。

# 6. 24-week production plan

| 阶段 | 时间 | 累计验收 | 关键动作与退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Define | W1-W2 | 0 | 冻结 13/55 覆盖图、960 workflow 配额、数据政策、任务 schema 与验收标准。 |
| Pilot | W3-W4 | 50 | 每个行业集群至少 3 个试点；验证 Windows/Linux 环境、评分器与 QC 工时。 |
| Calibrate | W5-W8 | 200 | 完成 150 个新增验收；基于缺陷数据调整模板、rubric 和专家培训。 |
| Scale I | W9-W14 | 530 | 每周验收 55 个；覆盖所有 55 个子领域；开始冻结私有测试集。 |
| Scale II | W15-W20 | 860 | 继续每周验收 55 个；补齐长尾配额，完成对抗测试和候选淘汰。 |
| Close | W21-W22 | 1,000 | 完成最后 140 个验收；冻结 760 私有、100 储备、40 变体的版本与权限。 |
| Audit & Handoff | W23-W24 | 1,000 | 独立抽样复跑、缺陷清零、文档/环境/评分器交接和客户验收。 |

可修改项 03 / SCHEDULE BASELINE 24 周是本方案的承诺基线。若客户要求更短周期，必须增加并行专家与工程产能，或减少 960 个独立 workflows 的覆盖要求；不能通过压缩 G3-G6 的质量门槛换取进度。

# 7. Team and throughput model

| 角色 | 基线配置 | 职责 / 产能依据 |
| --- | --- | --- |
| Program & benchmark design | 1 Program Lead + 1 Benchmark Architect | 范围、覆盖、客户决策、版本和验收口径。 |
| Domain governance | 13 Domain Leads | 每个行业集群 1 名负责人；管理专家资历、工作流去重和专业质量。 |
| Expert authors | 42 名并行作者 + reserve pool | 稳定期每人每周提交约 1.5 个候选实例，支持约 62-65 个候选/周。 |
| Task engineering | 10 Task Engineers | 环境、软件、输入包、reference 与自动化启动。 |
| Evaluation engineering | 4 Evaluation Engineers | evaluate()、rubric、测试集、评分器校准和 reward-hacking 检查。 |
| Independent QA | 6 QA Reviewers | dry-run、对抗测试、缺陷分级、返工验收和批次抽样。 |
| Infrastructure | 3 Engineers | Windows/Linux 镜像、运行编排、日志、权限、成本和可复现性。 |
| Legal / privacy / security | 2 shared reviewers | 数据许可、PII、客户政策、私有集访问与泄漏响应。 |
| Acceptance committee | 5 人跨职能委员会 | G6 最终签字；与任务作者分离。 |

可修改项 04 / STAFFING BASELINE 人员配置由每周 62-65 个候选、约 80% 最终通过率和 50-55 个验收量反推。若专家提交率或一次通过率低于基线，先启用 reserve pool 和返工专班，再调整最终日期。

# 8. Operating dashboard

| 指标 | 红线 / 目标 | 管理动作 |
| --- | --- | --- |
| Accepted instances | W4=50; W8=200; W14=530; W20=860; W22=1,000 | 每周按 workflow 与 instance 双口径报数。 |
| Distinct workflow coverage | ≥960，且 55 个子领域均达最低配额 | 重复或仅换输入的条目降级为 variant，不计新 workflow。 |
| 最终通过率 | ≥80%（1,250 candidates → 1,000 accepted） | 连续两周低于 75% 时暂停扩量，定位缺陷来源。 |
| 干净环境启动成功率 | 3/3 dry-runs；批量运行 ≥99% | 失败任务退出私有池并回到 G2。 |
| Prompt-verifier coverage | 100% 要求被覆盖；0 项无依据评分 | 任何未覆盖项阻断 G3。 |
| 严重 false accept | 0 | 发现即冻结相关评分器与同模板任务，启动横向审计。 |
| 私有集泄漏 | 0 | 撤下、换入 reserve、追踪访问日志并更新版本。 |
| 主观评审一致率 | 三人评审 2/3 一致率 ≥80% | 低于阈值时重写 rubric、复训评审并重新校准。 |

# 9. Governance and handoff

公共/开发集、私有最终集、滚动储备和变体池分别存储，使用独立访问组；

每次运行固定 agent harness、模型版本、系统提示、工具、环境、预算、重试策略和评分器版本；

私有题目只通过评测服务下发，任务源码、隐藏 reference 与评分器不进入模型运行环境；

所有任务和输入包使用内容哈希、版本标签与不可变发布清单；

每月扫描泄漏线索、软件失效、许可变化和评分器异常；触发条件满足即从 reserve 替换；

客户交接包含覆盖矩阵、任务包、环境镜像、评分器、QC 证据、访问清单、运行手册和变更日志。

# 10. What the client receives

| 交付物 | 内容 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 1,000 accepted task packages | 960 个独立 workflows + 40 个变体 | G6 签字、版本清单、内容哈希。 |
| Coverage map | 13 clusters / 55 subdomains / 960 workflow quotas | 配额公式、客户权重、缺口与完成状态。 |
| Executable environments | Windows/Linux 镜像、软件与权限 manifest | 3 次干净启动记录、批量运行成功率。 |
| Calibrated evaluators | 确定性评分器、rubric、盲评协议与测试集 | 正/负/边界例、false-accept 审计。 |
| Audit trail | 来源、专家、dry-run、缺陷、返工与审批记录 | 可追溯到 workflow_id / instance_id。 |
| Private-set governance | 访问、版本、泄漏、轮换与退役制度 | 权限清单、轮换储备、响应演练。 |

FINAL POSITION 客户购买的不是一千个 prompt，而是一个包含 1,000 个已验收实例、960 个专业工作流、可运行环境、校准评分器、质量证据和私有集治理的完整测量系统。

# Review markers / 可直接提出修改的位置

| 标记 | 当前锁定值 | 可修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 可修改项 01 | 1,000 instances = 960 workflows + 40 variants | 工作流与变体的数量关系、最终计数单位。 |
| 可修改项 02 | 55 子领域最低 10 个 + 410 加权分配 | 客户权重、禁用领域、软件与数据边界。 |
| 可修改项 03 | 24 周 | 里程碑、并行批次和客户验收窗口。 |
| 可修改项 04 | 42 位活跃专家作者及配套工程/QA 团队 | 人员规模、内外部比例与并行度。 |
| 可修改项 05 | 验收 KPI 与主观评审阈值 | 通过率、抽样率、一致率与 fail-closed 条件。 |

# Sources and evidence boundary

1. Agents' Last Exam, arXiv:2606.05405v2: Version-pinned paper

2. Official ALE repository: Official GitHub implementation

3. Nick Heiner, Surge AI, When Will The Benchmaxxing Plague End?: Conference talk video

4. Surge AI, Hemingway-bench methodology: Writing benchmark methodology

Evidence boundary: ALE v2 reports 960 workflows and 1,490 instances, including 150 public, 1,017 private and 323 pending QC. The 1,000-task delivery allocation, 24-week schedule, staffing plan, pool split and acceptance thresholds in this memo are proposed project decisions created for the client scenario; they are not claims made by the ALE authors.